## Sheet1
2019年度国土空间生态修复专项资金(琼财资环〔2019〕595号） 项目分配资金明细表
| 单位：屯昌县自然资源和规划局 |  |  | 填报时间：2020.4.18
序号 | 项目名称 | 项目预算资金（万元） | 已拨付资金（万元） | 项目进度 | 备注
1 | 屯昌县2019年土地整理工程 | 214.01 | 99.586 | 2020年3月5日开工，2020年4月3日竣工验收。目前正在编制结算资料。 | 预计2020年6月完成工程造价审计工作。
2 | 屯昌县全域土地综合整治潜力调查工作 | 48.291 | 0 | 2020年3月29日开展外业调查，目前已完成前期资料收集、数据分析和外业调查工作，正在编制相关成果。 | 预计5月底前可完成成果编制工作。具体完成时间根据省厅工作部署进行相应调整。
3 | 屯昌县2020年土地复垦工程 | 48.699 | 0 | 正进行前期准备工作。 | 预计2020年10月完成。
| 合计 | 311 | 99.586
| 填报人： |  |  | 审核人：

## Sheet1 (2)
附件2
海南省国土空间生态修复专项资金项目月报表
（2020年X月）
填报单位：（盖章） |  |  |  |  | 填报日期： |  |  | 填报人： |  | 联系电话： | 单位：万元
序 号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 金额 | 国土空间生态修复省级专项资金情况 |  |  |  | 资金 自筹 金额 | 完成工程量百分比 | 项目形象进度 | 存在问题及下一步计划 | 备注
|  |  |  | 到位金额 |  | 支出金额 | 结余结转金额
1 |  |  |  | 2019年 |  |  |  |  | XX% |  |  | （使用原省国土厅、原省海洋厅分配的省级专项资金，须在此处单独列出专项资金名称及支出情况。）
2020年
2 |  |  |  | 2019年 |  |  |  |  | XX%
2020年
3 |  |  |  | 2019年 |  |  |  |  | XX%
2020年
4 |  |  |  | 2019年 |  |  |  |  | XX%
2020年
5 |  |  |  | 2019年 |  |  |  |  | XX%
2020年