财政支出项目绩效评价报告

评价类型：完成结果评价

项目名称：历年土地整治项目库建设

项目单位：海南省土地储备整理交易中心

主管部门：海南省自然资源和规划厅

评价时间：2021年 4月10 日至 2021年 5月10日

组织方式：□财政部门     □主管部门   (项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组     (项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省土地储备整理交易中心

上报时间：2021.05.10

项目绩效目标表

项目名称：历年土地整治项目库建设

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 性质 | 指标值 | 单位 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术单位及市县中心业务完成率 | ＝ | 100 | % | 30 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时足额拨付资金 | ＝ | 100 | % | 15 |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 土地整治项目资金拨付目标完成 | ＝ | 100 | % | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时按照合同付款 | ＝ | 100 | % | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术单位及市县中心满意 | ＝ | 100 | % | 15 |
| 预算执行率 | ＝ | 100 | % | 10 |

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省土地储备整理交易中心 | 主管部门 | 海南省自然资源和规划厅 |
| 项目负责人 | 罗盛为 | 联系电话 | 65356079 |
| 地址 | 海南省国兴大道规划馆3楼 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 2610.06 | 实际到位资金（万元） | 2610.06 | 实际使用情况（万元） | 1225.27 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 1000 | 省财政 | 1000 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 | 1610.06 | 其他 | 1610.06 |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 罗盛为 | 主任 高级工程师 | 省土地储备整理交易中心 |  |  |
| 李刚 | 高级工程师 | 省土地储备整理交易中心 |  |  |
| 李晓烨 | 高级工程师 | 省土地储备整理交易中心 |  |  |
| 王培寿 | 高级工程师 | 省土地储备整理交易中心 |  |  |
| 林博 | 工程师 | 省土地储备整理交易中心 |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目单位基本情况。

# 根据《关于印发海南省土地储备整理交易中心(省矿业权交易中心)机构编制方案的通知》（琼编办[2016]22号）及琼改办[2018]139号；琼编办[2019]139号文件，省土地储备中心是隶属于海南省自然资产和规划厅的正处级二类事业单位，事业编制为25名（自筹经费事业编制13名，财政预算管理事业编制12名。）

# 依照有关规定和根据省人民政府批准，开展省级土地储备及出让工作，编制省级土地储备出让计划，开展省级储备土地的融资，筹措储备土地运作资金，对纳入省级储备的土地组织征收和收购、进行开发整理和出让前的合理利用；负责省级土地矿产交易市场的运行管理和服务，承担省内自然资源行政主管单位和其他单位委托的土地矿产交易服务工作，对全省矿业权转让进行鉴证；指导市县组织实施土地开发整治工作，编制省级土地整治项目库，组织土地整治项目可行性研究、规划设计与项目预算编制及审核工作，参与省级土地整治项目的验收工作，按规定使用并协助管理有关土地整治专项资金；开展自然资源管理方面的调查评价、勘测规划、土地利用理论研究等工作，为省级自然资源管理工作提供技术保障。

# （二）项目基本性质、用途和主要内容及范围。

# 该项目用于依据合同拨付设计单位等技术机构费用及  拨付市县中心财务决算等费用，主要工作内容及范围为：

# 拨付设计费、勘察费、测量费等。

# 拨付决算审计费。

# （三）项目预期总目标。

按时依据合同拨付设计单位等技术机构费用，按时依据预算拨付市县中心财务决算等费用。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金到位情况分析。

# 本项目总资金为2610.06万元,2020年财政拨付的历年土地整治项目库建设经费1000万元，其他自有项目资金1610.06万元，资金到位率为100%。

# （二）项目资金使用情况分析。

# 资金使用情况主要是按项目进度将土地整治项目的设计费、工程复核费、竣工财务决算与审计费等相关工作经费拨付给技术单位及市县土地中心。

# 2020年已支出财政项目预算经费1000万元，自有资金支出225.27万元，合计1225.27万元。用于拨付设计费、勘察费、测量费、审核费、决算审计费等费用。在经费的使用过程中，项目实行专款专用，未出现其他截留、转移专项资金。按照项目预算及财务管理制度执行。

# （三）项目资金管理情况分析。

# 本项目核算由财政厅下属单位经建一站核算站核算及管理，按照核算站的财务规章制度执行，项目在财务核算上实行专款专用。

# 1.为更好做好财务工作，中心制定了《海南省土地储备整理交易中心财务管理规定》等规定，并对财政现行的财务规定汇编成册下发员工每人一册。

# 2.项目组成员和中心财务人员、核算站人员互相监督，网络资金随时掌握和监督，实行定时统计、定时汇报、财务公开、集体理财。

# 3.建立财务内部控制制度，实施风险点分析。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况

# 项目库建设工作组织实施是建立在健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制上。重大经济事项的内部决策，由班子集体研究决定。

# （二）项目管理情况

# 项目实行项目负责人制度。项目负责人统筹管理项目实施和经费支出计划安排。按时上报项目进展信息情况并对入库的土地整治项目进行档案归库管理。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析。

# 1.项目的经济性分析。

# （1）项目成本控制情况；
    本项目按照年度预算2610.06万元,其中财政拨付的历年土地整治项目库建设经费1000万元，按照限额发生各项支出，严格控制项目成本。

# 2.项目的效率性分析。

# （1）项目的实施进度：本项目在2020年度按时完成各项预期目标，没有拖延进度问题。

# （2）项目完成质量：本项目在2020年度完成各项预期目标。

# 3.项目的效益性分析。

# （1）项目预期目标完成程度。

# 清理完成了大部分历年土地整治项目库遗留问题，通过与设计单位逐一对接，共与12家设计单位涉及的39个项目，解除合同64份。办理6批次112个土地整治项目合同共计1361.4131万元设计、勘察、测绘、工程复核、监理、决算编制与审计费。指导市县完成昌江县石碌镇山竹沟土地整理项目等19个项目决算工作，决算批复金额2.87亿元。

# （2）项目实施对经济和社会的影响。

# 通过项目库建设，事先贮备一批土地整治项目，在土地整治项目预算资金到位的情况下，可立即安排预算资金，提高资财政金支出使用效率，为国民经济建设做出应有的贡献。

# 4.项目的可持续性分析。

# 土地整治是我省土地管理中重要的手段，具有可持续发展能力并入日渐完善的轨道，具有较强经济可行性，已引起社会和政府管理的高度重视也具有坚实的群众基础，因此以后随着经济发展和社会发展，土地和经济发展的矛盾加大，通过土地整治可以解决这类矛盾。我省的唯一业务机构土地储备整理交易中心是三定机构，具有承担这项工作的法理性和专业性。组织管理人员建设中具备咨询、工程、规划、预算等专业人员，高、中、初级职称人员配备协调，可以较好完成这项工作。目前形成省级、市县级的土地储备整理机构，具有较好的管理业务平台，可以支撑这项事业的可持续性发展。

# 5.项目绩效指标完成情况分析

| 指标 | 值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 技术单位及市县中心业务完成率 | 100 | % |
| 及时足额拨付资金 | 100 | % |
| 土地整治项目资金拨付目标完成 | 100 | % |
| 及时按照合同付款 | 100 | % |
| 技术单位及市县中心满意 | 100 | % |

# 2020年我中心按时依据合同拨付设计费、勘察费、测量费、审核费、决算审计费等费用。完成了2020年制定的各项绩效目标。

# 五、综合评价情况及评价结论

（一）项目评价工作过程

1.评价依据

根据海南省财政厅《关于开展2021年预算绩效管理工作的通知》(琼财绩〔2021〕83号)，按照《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》(琼财绩〔2020〕594号)的绩效评价办法，通过项目绩效小组制定的绩效评价工作方案和具体指标，对项目任务和绩效指标完成情况进行小结自评,经项目组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。

2.选用评价指标和评价方法的原则

评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。定量指标包括共性指标和个性指标。定性指标指无法通过数量计算分析评价内容，而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果的指标。定性指标是通过各项定性因素的分析判断，对定量指标评价结果进行全面的校检、修正和完善，形成项目绩效定量与定性评价相结合的综合评价结论。

（二）	项目综合评价结论

项目评价工作组按照项目任务书、项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，具体见表所示。

本项目绩效目标与已进行的实际状况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施。经过综合评价，本次进行评价的历年土地整治项目库建设得分为96分，为优秀等次，其中个性指标评价得分96分，按55%记入总得分为51分、共性指标评价得分45分。具体得分情况详见下表。

表一：

项目支出绩效自评表（个性指标）

（  2020  年度）

| 项目名称 | 历年土地整治项目库建设 |
| --- | --- |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年财政资金执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 2610.06 | 2610.06 | 1000 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 |  | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 | 1610.06 | 1610.06 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 按时依据合同拨付设计单位等技术机构费用 2、按时依据预算拨付市县中心财务决算等费用 | 1、按照合同和进度完成财政预算资金1000万元，其他自有资金225.27万元。 2、符合拨付条件的项目已经及时足额拨付资金。3、土地整治项目资金拨付目标完成及技术单位、市县土地中心满意。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 技术单位及市县中心业务拨款完成率 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 及时足额拨付资金 | 100% | 100% | 15 | 14 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 及时按照合同付款 | 100% | 100% | 15 | 14 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 土地整治项目资金拨付目标完成 | 100% | 100% | 15 | 14 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 技术单位及市县中心满意 | 100% | 100% | 15 | 14 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

| 表二： 项目支出绩效自评表（共性指标） |
| --- |
| 指标类型 | 指标名称 | 指标解释 | 评分标准 | 计算公式 | 实际值 | 权重 | 指标得分 | 评分说明 |
| 共性指标 |
| 项目决策 |  |  |  |  | 45 | 45 | 45 |  |
|  | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |  | 4 | 4 | 4 |  |
|  | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |  | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |  | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 分配办法 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |  | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 分配结果 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |  | 6 | 6 | 6 |  |
| 项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |  | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |  | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |  | 7 | 7 | 7 |  |
|  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |  | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |  | 9 | 9 | 9 |  |

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目的实施严格按照中心项目管理制度及核算站的财务管理制度实施，确保项目实施规范、标准、符合程序。按照项目的工作内容，做好任务的分解及分工并制定详细工作计划，把工作具体内容落实到各部门及人员，做到项目有跟踪、有汇报、有考核、有奖惩，保证各项工作任务完成。

- 存在问题

无。

- 其他说明

本项目主要涉及以前年度合同执行的拨款业务，依据合同拨付设计单位等技术机构费用及拨付市县中心财务决算等费用，财政资金预算1000万元已经拨付完毕，本项目是为了解决合同拨款历史问题，不存在具体项目实施的过程和验收、项目延续业务。