## 昌化江流域（红毛镇段）国土空间生态保护修复项目绩效自评表
附件3
省级对市县转移支付国土空间生态修复专项资金项目绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 昌化江流域（红毛镇段）国土空间生态保护修复项目
中央主管部门
省级主管部门 |  |  | 海南省自然资源和规划厅 |  | 省级财政部门 | 海南省财政厅
市县主管部门 |  |  | 琼中县自然资源和规划局 |  | 资金使用单位 | 琼中县自然资源和规划局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2045.79 | 546.91 |  | 26.73%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方资金 | 2000 | 501.12 |  | 25.06%
|  |  | 其他资金 | 45.79 | 45.79 |  | 100%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学分配，按照年度投资计划进行。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 拨付流程合规。 |  |  | 项目前期工作量大、设计变更及青苗补偿工作未完成，督促施工方加快施工进度
|  |  | 使用规范性 | 资金使用符合规范。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确。 |  |  | 项目前期工作量大、设计变更及青苗补偿工作未完成，督促施工方加快施工进度
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行情况良好。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 项目实施期末，完成园地开垦面积16.95公顷，完成林地开垦面积0.40公顷，完成未利用地开垦面积0.24公顷,完成耕地提质改造面积0.42公顷，完成河道清淤长度1.24千米，完成河道生态护岸长度0.85千米，完成生态步道建设长度0.38千米。 |  |  |  | 一、番响村河道及岸线生态治理工程：已完成河道清表14820㎡，完成率为100%；河道清淤23785m³，完成率为85%；施工围堰5100m³，完成率为100%；临时施工便道506米，完成率为100%；宾格笼挡墙完成2555m³，完成率为94%；雷诺护垫雷诺护垫完成910m³，完成率为94%；下河阶梯1座，完成率为100%。 二、共建村河道及岸线生态治理工程：已完成河道清表7361㎡，完成率为100%；河道清淤3460m³，完成率为100%；挡墙砼基础完成537m³，完成率为83%；施工围堰2641m³，完成率为100%；浆砌石挡墙520m³，完成率为76%。 三、牙模村附属工程：已完成排水管道98米，完成率为100%；完成盖板沟开挖及垫层74米，完成率为100%。 四、新增引水管线工程：已完成DN160PE管线2262米，完成率为100%；DN200PE管线1404米，完成率为100%；DN200镀锌钢管232米，完成率为100%。 五、什卓村土地整治工程：已完成土整地块清表42.25亩，完成率为100%；土地翻耕、修筑田埂13亩，完成率为30%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成园地开垦面积 |  | 16.95ha | 0 | 项目前期工作量大、设计变更及青苗补偿工作未完成，督促施工方加快施工进度
|  |  | 林地开垦面积 |  | 0.40ha | 0 | 项目前期工作量大、设计变更及青苗补偿工作未完成，督促施工方加快施工进度
|  |  | 未利用地开垦面积 |  | 0.24ha | 0 | 项目前期工作量大、设计变更及青苗补偿工作未完成，督促施工方加快施工进度
|  |  | 耕地提质改造面积 |  | 0.42ha | 0 | 项目前期工作量大、设计变更及青苗补偿工作未完成，督促施工方加快施工进度
|  |  | 河道清淤长度 |  | 1.24km | 0.57km | 受到雨季的影响，督促施工方加快施工进度
|  |  | 河道生态护岸长度 |  | 0.85km | 0.69km | 受到雨季的影响，督促施工方加快施工进度
|  |  | 生态步道建设长度 |  | 0.38km | 0 | 相邻承建的万寿山项目的公司未完成挡土墙建设，故无法进行生态步道的施工建设，下一步督促万寿山方面加紧施工建设挡土墙
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 100% |  | 100% | 100% | 已开展子项目工程质量合格率100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地开垦单位面积投资 |  | 7万元/亩 | 已完成土地清表工作，严格按照工程造价成本预算执行。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 制造就业岗位机会 |  | ≥2个 | 30人
|  | 可持续影响指标 | 后续管护时间 |  | ≥3年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域公众满意度 |  | ≥85% | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。