## 儋州
附件2
海洋生态保护修复资金转移支付项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 海南省儋州市儋州湾海洋生态保护修复项目
中央主管部门 |  |  | 自然资源部
地方主管部门 |  |  | 海南省自然资源和规划厅 |  | 资金使用单位 | 儋州市自然资源和规划局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 32645.11 | 21612.93 |  | 66.21%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 10000 | 10000 |  | 100%
地方资金
|  |  | 其他资金 | 22645.11 | 11612.93 |  | 51.28%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 滩涂栖息地恢复48.3公顷，清退养殖塘栖息地恢复27.8公顷，鸟类高潮位栖息地恢复40.3公顷，养殖塘清退296.1公顷，红树林种植面积268.3公顷，互花米草治理0.11公顷，鱼藤治理106.6公项，岸线垃圾清理15千米。保护海洋生物及鸟类的栖息环境，实现红树林可持续发展和海洋生态系统的生态服务功能不断增强。同时紧紧围绕建设美明海洋的总目标，坚持海陆统筹、区域联动，积极推进海湾生态保护修复建设，推动海洋生态环境质量逐步改善，最终实现“水清、岸绿、滩净、湾美、岛丽”的海洋生态文明建设目标，整体提升儋州市海洋生态系统质量和稳定性。 |  |  |  | 项目分为五个子项目工程进行：第一个子项目（有害生物防治工程）106.6公顷的三叶鱼藤和0.11公顷互花米草已进行全面治理，已竣工验收，完成总工程量的100%；第二个子项目（海岸滩涂栖息地恢复工程）已完成近700亩恢复；第三个子项目（退塘还林工程）完成面积约352.8公顷的养殖塘清退补偿支付工作，现已完成种植场地平整1836亩；第四个子项目（海岸带治理工程）已完成报批，目前正在组织施工招标；第五个子项目（智能生态监测系统工程）已完成初步设计和概算，正在抓紧组织报批和施工招标工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 滩涂栖息地恢复面积 |  | 48.3 公顷 | 48.3公顷
|  |  | 养殖塘栖息地恢复面积 |  | 27.8 公顷 | 19公顷 | 原因：原养殖塘区域环境复杂多变，需统筹协调推进栖息地恢复工作；措施：目前正在积极推进，预计4月份完成。
|  |  | 养殖池塘清退面积 |  | 296.1 公顷 | 296.1公顷
|  |  | 红树林种植面积 |  | 268.3 公顷 | 0 | 原因：需待养殖塘清退补偿工作完成后再开始种植场地平整及种植红树林，目前已平整场地122.4公顷；措施：加快完成种植场地平整工作，计划4月中旬开始种植苗木，6月下旬完成全部地块的平整和红树林苗木种植工作。
|  |  | 垃圾清理岸线 |  | 15 千米 | 0 | 正在开展前期工作，计划5月进场施工，7月完成垃圾清理工作。
|  |  | 互花米草治理面积 |  | 0.11 公顷 | 0.126公顷
|  |  | 鱼藤治理面积 |  | 106.6 公顷 | 106.6公顷
|  |  | 鸟类高潮位栖息地恢复面积 |  | 40.3 公顷 | 总进度完成约70%，已修缮外围东西侧堤坝1588米 | 原因：一是施工受海水涨潮影响较大；二是10月到次年3月底候鸟在此栖息，为保护候鸟此时间段不能在栖息地内施工；措施：目前已开展外围堤坝修缮等工作，预计4月全部完成。
|  | 质量指标 | 造林成活率 |  | 55% | 0 | 待红树林种植工作完成后再进行统计。
|  |  | 有害生物清理率 |  | 90% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 已完成项目验收合格率已达到
|  | 时效指标 | 预算执行率 |  | 100% | 66.21% | 资金拨付需按项目进度推进，下一步将加快推进项目实施进度，加快资金支出。
|  |  | 工程按时完成率 |  | 100% | 100% | 已完成项目按时完成率已达到
|  | 成本指标 | 成本控制达标率 |  | 100% | 100% | 已完成项目成本控制达标率已达到
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进沿海旅游发展提高间接经济效益 |  | ＞20% | 100%
|  | 生态效益 指标 | 新增红树林生态现状 |  | 改善 | 100% | 已完成退塘，红树林生境已改善。
|  |  | 底栖和鱼类等海洋动物数量 |  | ≥5 种 | 100% | 已增加5种
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 |  | ＞10 年 | 100%
|  |  | 对儋州市未来经济和社会可持续发展的影响 |  | ＞10 年 | 100%
|  |  | 产生持续环境效益 |  | ＞10 年 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | ≧90% | 100%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。