## 附件3 区域绩效目标自评表
附件1
海南省海口市蓝色海湾行动项目转移支付区域绩效目标自评表
（2019-2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 海南省海口市蓝色海湾行动项目
中央主管部门 |  |  | 自然资源部
地方主管部门 |  |  | 海南省自然资源和规划厅 |  | 资金使用单位 | 海口市自然资源和规划局、海口市土地储备中心、海南东寨港国家级自然保护区管理局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 41058.9 | 16090.68 |  | 39.19%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 23100 | 14212.98 |  | 61.53%
|  |  | 地方资金 | 12558.9 | 1877.7 |  | 14.95%
|  |  | 其他资金 | 5400 | 0 |  | 0%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.海口西海岸生态整治与修复项目：通过对海口西海岸实施岸线整治与修复工程，构建基于海滩养护的生态海堤，在提升区域抵御海岸侵蚀、台风、风暴潮等海洋灾害能力的同时，显著改善海湾生态环境，有力促进海滨旅游业发展，实现人们对“洁净沙滩”的美好环境需求。 2.海口湾生态整治与修复项目：通过岸线修复、湿地修复、海洋生物资源恢复、水文动力及冲淤环境恢复、海口湾及周边海域生态环境监测等方式，显著改善海口湾及周边海域海洋生态环境，恢复重要海洋生物资源及其生境，实现海湾沿岸居民和游客对“滩净湾美”的美好环境需求。 3.东寨港国家自然保护区生态修复项目：在保护好现有东寨港红树林资源基础上，通过宜林滩涂种植红树林、灾后红树林生态系统修复、科研监测、保护管理能力建设等方式，改善红树林生态系统结构与功能，完善候鸟栖息生境，提高红树林生态服务功能价值，维持和保护东寨港港湾生物多样性和生态系统完整性，建成我国红树林生态文明教育基地和海南生态旅游目的地，让红树林更好地服务于全国。 |  |  |  | 1.海口西海岸生态整治与修复项目：已完成项目建议书、可行性研究报告批复、海口西海岸沙滩补砂可行性技术论证（数模、物模成果）、初步设计与概算批复，施工图设计及环评论证。2020年12月25日开始施工，目前累计完成项目形象建设5%。 2.海口湾生态整治与修复项目：已完成红树林全面种植工作；增殖放流第一批次工作；完成淤区疏浚工程80.84万m³；开展20个站位的海洋环境观测。 3.东寨港国家自然保护区生态修复项目：①已完成巡护道路工程18890m。②已完成灾后修复造林工程139公顷。③海岸垃圾清理工程进展：已完成清理海岸线65公里。④已完成滩涂造林工程48.11公顷。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 西海岸项目修复海岸线 |  | 4.6km | 0.4km | 2020年12月25日进场开工，下一步加快施工进度。
|  |  | 形成干滩总面积 |  | 18.1万m2 | 1万m2 | 2020年12月25日进场开工，下一步加快施工进度。
|  |  | 改造接长排水管涵 |  | 50m | 预制材料完成70% | 2020年12月25日进场开工，目前在预制施工所需材料，下一步加快施工进度。
|  |  | 构筑人工礁石面积 |  | 200m2 | 石料进场4000m3 | 因设计变更，目标值不一致。
|  |  | 拆除占滩防潮堤 |  | 1200m | 0 | 因设计变更，该项工程没有施工。
|  |  | 完成滩肩补沙 |  | 86.7万m3 | 0 | 2020年12月25日进场开工,尚未形成实物量，下一步加快施工进度。
|  |  | 完成水下补沙 |  | 77.9万m3 | 0 | 2020年12月25日进场开工，尚未形成实物量，下一步加快施工进度。
|  |  | 岸线及近岸海域垃圾清理 |  | 2.7km | 0 | 因设计变更，可能需要取消该项目，因此没有动工。
|  |  | 红树林带种植 |  | 3000㎡ | 3000㎡
|  |  | 红鳍笛鲷增殖放流 |  | 40万尾 | 40万尾
|  |  | 斑节对虾增殖放流 |  | 200万尾 | 200万尾
|  |  | 华贵栉孔扇贝增殖放流 |  | 100万粒 | 0 | 因设计变更，取消该项目，因此没有动工。
|  |  | 施工区域清淤面积 |  | 9.25万m³ | 9.20万m³ | 因倾倒证批复缓慢影响疏浚工程进度，已督促施工单位加紧施工。
|  |  | 视频监视监测系统 |  | 一套 | 0 | 因设计变更，可能需要取消该项目，因此没有动工。
|  |  | 海水水质、沉积物及海洋生物等指标监测 |  | 20个站位每年2次 | 20个站位每年2次
|  |  | 东寨港项目滩涂地红树林人工造林面积 |  | 48.11公顷 | 48.11公顷
|  |  | 灾后红树林生态修复面积 |  | 146.07公顷 | 139公顷 | 项目内部分区域存在原生植被或其他原因无法开展施工，现正在办理设计变更手续取消该区域施工作业。
|  |  | 建成水质监测站 |  | 1处，面积150㎡ | 0 | 该工程正在进行设计变更，需完善设计变更手续后才可开展施工。
|  |  | 改建巡护道路 |  | 26166.4m | 31581米
|  |  | 建成鸟类救护站 |  | 1处，面积100㎡ | 0 | 该工程位于国家保护区范围内，经上报国家林草局后，国家林草局不同意建设该建筑，现拟进行设计变更取消该建设内容。
|  | 质量指标 | 项目正常运行率 |  | ≥80% | 0 | 未完工，尚未体现，下一步加快施工进度，尽快完工。
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  | ≥80% | 0 | 未完工，未验收，尚未体现，
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | ≥80% | 0 | 未完工，尚未体现，下一步加快施工进度，尽快完工。
|  | 成本指标 | 项目单位工作成本 |  | 不高于同地区同类 | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 滨海旅游人数 |  | 有所提升 | 60% | 项目尚未完成施工，暂时未对周边经济带来较大改善，下一步将加快项目施工，待项目完成后将会对周边经济等带来一定的改善。
|  |  | 海岸周边地产 |  | 有所提升 | 60%
|  |  | 招商引资 |  | 有所提升 | 60%
|  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 有所提升 | 60% | 项目尚未完成施工，暂时产生较大的社会效益，下一步将加快推进项目施工。
|  |  | 媒体正面报导 |  | 有所提升 | 60%
|  |  | 群众幸福感 |  | 显著提升 | 60%
|  |  | 海岸防灾减灾能力 |  | 有所提升 | 0
|  | 生态效益 指标 | “洁净海滩” |  | 基本达成 | 0 | 项目尚未完成施工，暂时未对周边环境带来较大改善，下一步将加快推进项目施工，待项目完成后将会对周边环境带来一定的改善。
|  |  | 海湾生态环境 |  | 显著提升 | 60%
|  |  | 海湾生态系统 |  | 趋于平衡 | 60%
|  |  | 红树林生物多样性 |  | 得到维持 | 60%
|  |  | 红树林生态系统 |  | 明显改善 | 60%
|  | 可持续影响指标 | 海滩平衡 |  | 长效 | 0 | 未完工，尚未体现，下一步加快施工进度，尽快完工。
|  |  | 红树林生态系统 |  | 长效 | 100%
|  |  | 海湾生态系统 |  | 长效 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 监察部门满意度 |  | ≥80% | 80%
|  |  | 群众满意度 |  | ≥80% | 80%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。