## 附件3-2 项目绩效目标自评表
附件1-1
海南省海口市蓝色海湾行动项目转移支付项目绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 海南省海口市蓝色海湾行动项目
中央主管部门 |  |  | 自然资源部
地方主管部门 |  |  | 海南省自然资源和规划厅 |  | 资金使用单位 | 海口市自然资源和规划局、海口市土地储备中心、海南东寨港国家级自然保护区管理局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 22359.95 | 13077.7 |  | 58.49%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 11200 | 11200 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 8734.95 | 1877.7 |  | 21.5%
|  |  | 其他资金 | 2425 | 0 |  | 0%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.海口西海岸生态整治与修复项目：准备工作阶段。包括蓝色海湾整治行动实施方案编制、项目前期调查及研究工作、项目立项、项目设计与论证工作、工程招投标等，以及部分工程施工工作； 2.海口湾生态整治与修复项目：准备工作阶段。完成海口湾及其周边海域海洋生态环境保护与修复方案编制和其他相关前期工作，以及部分工程施工工作。 3.东寨港国家自然保护区生态修复项目：准备工作阶段。完成项目的可研审批、初步设计、招投标、勘察设计、种苗组织等前期工作，以及部分工程施工工作。 |  |  |  | 1.海口西海岸生态整治与修复项目：项目已签订前期代理三方协议；已获得发改委项目建议书、可行性研究报告的批复； 已完成海洋环境影响报告编制单位选定工作；目前已完成项目数字模拟的研究工作。 2.海口湾生态整治与修复项目：项目已获得项目建议书、可研、初步设计及概算、环评批复，已选定施工、监理单位，目前项目已申请开工报备，正在开展施工组织和施工前期勘察工作。 3.东寨港国家自然保护区生态修复项目：项目已完成前期工作，已开工。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 西海岸项目修复海岸线 |  | 2km | 0.4km | 2020年12月25日进场开工，下一步加快施工进度。
|  |  | 形成干滩总面积 |  | 9万m2 | 1万m2 | 2020年12月25日进场开工，下一步加快施工进度。
|  |  | 改造接长排水管涵 |  | 24m | 预制材料完成70% | 2020年12月25日进场开工，目前在预制施工所需材料，下一步加快施工进度。
|  |  | 构筑人工礁石面积 |  | 97m2 | 石料进场4000m3 | 因设计变更，目标值不一致。
|  |  | 拆除占滩防潮堤 |  | 582m | 0 | 因设计变更，该项工程没有施工。
|  |  | 完成滩肩补沙 |  | 42万m3 | 0 | 2020年12月25日进场开工,尚未形成实物量，下一步加快施工进度。
|  |  | 完成水下补沙 |  | 38万m3 | 0 | 2020年12月25日进场开工，尚未形成实物量，下一步加快施工进度。
|  |  | 岸线及近岸海域垃圾清理 |  | 1km | 0 | 因设计变更，可能需要取消该项目，因此没有动工。
|  |  | 红树林带种植 |  | 1455m2 | 1455m2
|  |  | 红鳍笛鲷增殖放流 |  | 19万尾 | 19万尾
|  |  | 斑节对虾增殖放流 |  | 97万尾 | 97万尾
|  |  | 华贵栉孔扇贝增殖放流 |  | 48万粒 | 0 | 因设计变更，取消该项目，因此没有动工。
|  |  | 施工区域清淤面积 |  | 4 万m2 | 4万m2 | 因倾倒证批复缓慢影响疏浚工程进度，已督促施工单位加紧施工。
|  |  | 视频监视监测系统 |  | 1 套 | 0 | 因设计变更，可能需要取消该项目，因此没有动工。
|  |  | 海水水质、沉积物及海洋生物等指标监测 |  | 20个站位每年2次 | 20个站位每年2次
|  |  | 东寨港项目滩涂地红树林人工造林面积 |  | 23公顷 | 23公顷
|  |  | 灾后红树林生态修复面积 |  | 71公顷 | 71公顷 | 项目内部分区域存在原生植被或其他原因无法开展施工，现正在办理设计变更手续取消该区域施工作业。
|  |  | 建成水质监测站 |  | 1处，面积73平方米 | 0 | 该工程正在进行设计变更，需完善设计变更手续后才可开展施工。
|  |  | 改建巡护道路 |  | 12691米 | 12691米
|  |  | 建成鸟类救护站 |  | 1处，面积49平方米 | 0 | 该工程位于国家保护区范围内，经上报国家林草局后，国家林草局不同意建设该建筑，现拟进行设计变更取消该建设内容。
|  | 质量指标 | 项目正常运行率 |  | ≥80% | 0 | 未完工，尚未体现，下一步加快施工进度，尽快完工。
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  | ≥80% | 0 | 未完工，未验收，尚未体现，
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | ≥80% | 0 | 未完工，尚未体现，下一步加快施工进度，尽快完工。
|  | 成本指标 | 项目单位工作成本 |  | 不高于同地区同类 | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 滨海旅游人数 |  | 有所提升 | 60% | 项目尚未完成施工，暂时未对周边经济带来较大改善，下一步将加快项目施工，待项目完成后将会对周边经济等带来一定的改善。
|  |  | 海岸周边地产 |  | 有所提升 | 60%
|  |  | 招商引资 |  | 有所提升 | 60%
|  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 有所提升 | 60% | 项目尚未完成施工，暂时产生较大的社会效益，下一步将加快推进项目施工。
|  |  | 媒体正面报导 |  | 有所提升 | 60%
|  |  | 群众幸福感 |  | 显著提升 | 60%
|  |  | 海岸防灾减灾能力 |  | 有所提升 | 0
|  | 生态效益 指标 | “洁净海滩” |  | 基本达成 | 0 | 项目尚未完成施工，暂时未对周边环境带来较大改善，下一步将加快推进项目施工，待项目完成后将会对周边环境带来一定的改善。
|  |  | 海湾生态环境 |  | 显著提升 | 60%
|  |  | 海湾生态系统 |  | 趋于平衡 | 60%
|  |  | 红树林生物多样性 |  | 得到维持 | 60%
|  |  | 红树林生态系统 |  | 明显改善 | 60%
|  | 可持续影响指标 | 海滩平衡 |  | 长效 | 0 | 未完工，尚未体现，下一步加快施工进度，尽快完工。
|  |  | 红树林生态系统 |  | 长效 | 100%
|  |  | 海湾生态系统 |  | 长效 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 监察部门满意度 |  | ≥80% | 80%
|  |  | 群众满意度 |  | ≥80% | 80%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。