## 附件1 区域绩效目标自评表
附件2
海南省海岸带保护修复工程项目转移支付区域绩效目标自评总表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 海岸带保护修复工程项目
中央主管部门 |  |  | 自然资源部
地方主管部门 |  |  | 海南省自然资源和规划厅 |  | 资金使用单位 | 三亚市自然资源和规划局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 13220 | 257.9954 |  | 1.952%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 12220 | 73.2254 |  | 0.5992%
|  |  | 地方资金 | 1000 | 184.77 |  | 18.48%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| ① 完成工程区地形测量、地质勘察等前期调研工作；编制工程项目设计书。 ② 完成工程设计招标、施工招标及监理招标工作。 ③ 编制完成项目初步设计和施工图设计，召开方案专家评审会。 ④完成三亚湾沙滩与植被修复的20%（沙滩0.4km，植被0.4km），完成亚龙湾西段沙滩修复与生态海堤改造的20%（沙滩0.4km，生态海堤0.246），完成东段沙滩修复的20%（沙滩0.24km）。 |  |  |  | 1.三亚湾西段砂质海岸修复工程和亚龙湾东段砂质海岸修复工程项目已完成项目立项、代建招标、测量、勘察等前期工作。 2.海洋防灾减灾在线监测系统已完成采购招标和设备安装前的准备工作。 3.海洋环境跟踪监测及效果评估已完成采购招标，已签订合同。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 沙滩修复 |  | 1040m | 0 | 项目实际开展时间为2020年9月，前期研究工作时间较长，正在进行前期研究工作，尚未开展施工。测量、勘察、数模报告等前期研究准备工作量较大，下一步三亚局将加快推进项目前期工作进度，优化可同步开展项目的报批和编制等环节。
|  |  | 形成沙滩面积 |  | 3.12万m2 | 0
|  |  | 沙滩植被长度 |  | 400m | 0
|  |  | 沙滩植被面积 |  | 0.4万m2 | 0
|  |  | 回填补沙总方量 |  | 10.4万m3 | 0
|  |  | 生态海堤改造 |  | 0.246km | 0
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 20% | 项目尚未开展进场施工。下一步将加快推进项目前期研究和报审工作。
|  | 时效指标 | 工程区地形测量、地质勘察等前期调研工作；编制工程项目设计书。 |  | 100% | 80% | 项目实际开展时间为2020年9月，因测量、勘察、数模报告等前期研究准备工作量较大，下一步待可行性研究报告审批完成后将同步开展项目初步设计及施工图设计等相关工作。
|  |  | 完成工程设计招标、施工招标及监理招标工作。 |  | 100% | 0
|  |  | 编制完成项目初步设计和施工图设计，召开方案专家评审会。 |  | 100% | 0
|  | 成本指标 | 工程单位工作成本 |  | <90% | 50% | 目前该项目实际开展工作均严格按照项目建设流程，切实把控各项目单位资金的使用，因项目未全部完成，下一步将继续加强对项目成本和资金的管理。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 间接经济效益 |  | 100% | 30% | 项目尚未开展进场施工，暂时未对周边环境及经济带来较大改善，下一步将加快推进项目施工工作。
|  | 社会效益 指标 | 对提高城市形象 |  | 有所提高 | 30% | 项目尚未开展进场施工，暂时未对周边环境及经济带来较大改善，下一步将加快推进项目施工工作。
|  |  | 对提高政府公共服务满意度 |  | 100% | 30%
|  |  | 海岸防灾减灾能力 |  | 有所提升 | 0
|  | 生态效益 指标 | 有利于维持沿海生态、资源及环境的动态平衡，提高生态系统的稳定性，构建起自我调节能力较强的生态系统 |  | ≥80% | 20% | 项目尚未开展进场施工，暂时未对周边环境及经济带来较大改善，下一步将加快推进项目施工工作，待项目完成后将会对周边环境、经济等带来一定的改善。
|  |  | 海岸生态环境 |  | 显著提升 | 0
|  |  | 海岸生态系统 |  | 趋于平衡 | 0
|  | 可持续影响指标 | 生态安全 |  | 有所提升 | 0 | 项目尚未开展进场施工，暂时未对周边环境及经济带来较大改善，下一步将加快推进项目施工工作，待项目完成后将会对周边环境、经济等带来一定的改善。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 主管部门满意度 |  | 100% | 30% | 项目尚未开展进场施工，暂时未对周边环境及经济带来较大改善，下一步将加快推进项目施工工作，待项目完成后将会对周边环境、经济等带来一定的改善。
|  |  | 当地公众满意度 |  | 95% | 30%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。