## 附件2 区域绩效目标自评表
附件4
海南省“蓝色海湾”综合整治行动项目转移支付区域绩效目标自评总表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 海南省“蓝色海湾”综合整治行动项目
中央主管部门 |  |  | 自然资源部
地方主管部门 |  |  | 海南省自然资源和规划厅 |  | 资金使用单位 | 万宁市自然资源和规划局、文昌市自然资源和规划局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 56940 | 42080.5 |  | 73.9%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 20350 | 6686 |  | 32.86%
|  |  | 地方资金 | 36590 | 35394.5 |  | 96.73%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 一、万宁市“蓝色海湾”综合整治行动项目2020年总体目标:完成项目的前期准备，开展小海海域养殖清退工作及部分退养池塘的平整，减少养殖活动对近岸生态系统的影响；与红树林苗圃签订苗木采购协议，保障项目实施的苗木需求。具体工作目标包括： 目标1： 完成项目具体实施方案设计与论证工作； 目标2： 清退养殖池塘5120亩、渔排15000口； 目标3： 红树林苗圃签订苗木采购协议； 目标4： 改造退养池塘面积1017亩。 二、文昌市“蓝色海湾”综合整治行动项目2020年总体目标 1.完成拟定红树林470.46公顷（7056.9亩）受损湿地恢复和重建区养殖池塘清退工作，占总清退面积的92.5%； 2.委托有资质单位和企业完成拟定红树林40公顷（600亩），占总面积的7.8%湿地恢复和重建区的造林作业设计、工程预算、工程招投标等项目前期工作，完成红树林还湿工程建设单位的招投标、落实施工企业、监理单位和报批报建工作； 3.完成拟定红树林湿地重建和恢复区20公顷（300亩）红树林初植工作； 4.委托有资质的单位和企业完成八门湾潟湖潮汐通道疏浚工程的工程可行性研究报告编制； 5.完成湾内海飘垃圾清理船采购招标工作； 6.完成海域环境及红树林生态监测系统建设单位招投标； 7.完成瞭望塔场地选址、立面及结构方案设计； 8.完成项目初、中、后期评估及跟踪监测单位招投标。 |  |  |  | 一、万宁市“蓝色海湾”综合整治行动项目2020年实际完成:工程形象进度50%，制定“蓝湾项目”倒排工期，完成可研报告批复、项目招投标核准申请。采取代建模式管理，并采取EPC模式建设，完成EPC总承包（施工、勘查、设计）招投标工作。目前已完成清退养殖塘5120亩，养渔排清退15000口，改造退养池塘1000亩，红树林苗圃签订苗木采购协议2份。 二、文昌市“蓝色海湾”综合整治行动项目2020年实际完成： 1.已完成拟定红树林470.46公顷（7056.9亩）受损湿地恢复和重建区养殖池塘清退工作，占总清退面积的92.5%； 2.已完成项目勘测+设计+采购+施工总承包（EPC）招投标工作，已完成项目监理单位招标工作； 3.已完成拟定红树林湿地重建和恢复区20公顷（300亩）红树林初植工作的初步设计初稿，本月完成评审、施工图设计后施工设备全面进场施工，6月底完成300亩红树林初植； 4.已完成八门湾潟湖潮汐通道疏浚工程的工程可行性研究报告编制； 5.为节约后期运维成本，湾内海飘垃圾清理船不采购，进行清理船租赁； 6.已完成海域环境及红树林生态监测系统建设单位招投标工作； 7.正在进行瞭望塔场地选址、立面及结构方案设计； 8.正在进行项目初、中、后期评估及跟踪监测单位招投标准备工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 万宁项目养殖池塘清退面积 |  | 5120亩 | 5120亩
|  |  | 万宁项目养渔排清退数量 |  | 15000口 | 15000口
|  |  | 万宁项目改造退养池塘 |  | 1017亩 | 1000亩
|  |  | 万宁项目海飘垃圾清理 |  | 12km | 0 | 正在清理海洋垃圾
|  |  | 万宁项目施工设计方案 |  | 1套 | 1套
|  |  | 万宁项目环境本底调查报告 |  | 1份 | 1份
|  |  | 万宁项目签订苗木采购协议 |  | >2份 | 2份
|  |  | 文昌项目养殖池塘清退面积 |  | 470.46公顷（7056.9亩）占总清退面积的92.5% | 470.46公顷
|  |  | 文昌项目红树林还湿作业设计、工程预算、工程招标 |  | 40公顷（600亩）占总清退面积的7.8% | 40公顷
|  |  | 文昌项目红树林种植面积（初植） |  | 20公顷（300亩）占总清退面积的8.5% | 0 | 已完成整个项目红树林初植工作的初步设计初稿，本月完成评审、施工图设计后施工设备全面进场施工，6月底完成300亩红树林初植。
|  |  | 文昌项目疏浚工程可行性研究报告 |  | 1份 | 1份
|  |  | 文昌项目海飘垃圾清理船采购招标书、中标书、合同协议 |  | 各1份 | 各1份 | 为节约后期运维成本，湾内海飘垃圾清理船不采购，进行清理船租赁。
|  |  | 文昌项目海域环境及红树林生态监测系统建设单位招标书、中标书、合同协议 |  | 各1份 | 各1份
|  |  | 文昌项目瞭望塔立面及结构方案设计书 |  | 1份 | 20% | 已完成监测工程设计+采购+施工招标（EPC),已完成监测工程外业测绘，正在进行地质勘探，勘测完成后6月底前完成瞭望塔立面及结构方案设计。
|  |  | 文昌项目项目初、中、后期评估及跟踪监测单位招标书、中标书、合同协议 |  | 各1份 | 0 | 项目可研漏项，正在进行项目初、中、后期评估及跟踪监测单位招投标准备工作，6月底前完成单位招标书、中标书、合同协议等工作。
|  | 质量指标 | 已完成工程的质量合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按期完成工程项目计划进度 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目工程造价成本 |  | <90 | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对区域经济发展贡献 |  | 项目投资占文昌市GDP总量约1.15% | 100%
|  |  | 增加周边村镇居民收入 |  | 聘用周边村镇居民开展种植，增加其收入 | 0
|  |  | 万宁市增加社区居民收入 |  | 聘用社区居民开展池塘改造垃圾清理，增加收入 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 公众对生态保护认知程度提高 |  | ≥80% | 100%
|  |  | 带动文昌当地就业人数 |  | ＞1000人 | 50% | 制定专项计划，加快项目实施进展，落实聘用周边村镇居民种植红树林，增加其收入。
|  | 生态效益 指标 | 红树林生态现状认知程度 |  | ≥80% | 100%
|  |  | 种植区域红树植物多样性提高 |  | ≥80% | 100%
|  |  | 红树林湿地面积 |  | 有所扩大 | 100%
|  |  | 海域水面积近岸暗探清洁度 |  | 有所改善 | 100%
|  |  | 保护区内养殖作业水域 |  | 明显减少 | 100%
|  |  | 区域红树林植物多样性和完整性 |  | 有所提高 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 |  | 长期（＞10年） | 100%
|  |  | 对文昌市、万宁市未来经济和社会可持续发展的影响 |  | 长期推动作用 | 100%
|  |  | 万宁市退养还滩后产生持续环境效益 |  | 退养池塘恢复水体交换 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众对象满意度 |  | ≥80% | 85%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。