## 附件4 项目绩效目标自评表
附件5
海南省退养还滩与红树林保护工程项目转移支付 项目绩效目标自评表（万宁市）
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 海南省万宁市退养还滩与红树林生态保护修复工程
中央主管部门 |  |  | 自然资源部
地方主管部门 |  |  | 海南省自然资源和规划厅 |  | 资金使用单位 | 万宁市自然资源和规划局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 31000 | 25723 |  | 82.98%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 10350 | 5073 |  | 49.01%
|  |  | 地方资金 | 20650 | 20650 |  | 100%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成项目的前期准备，开展小海海域所有养殖清退工作，完成部分退养池塘的改造和植被种植工程，与红树林苗圃签订苗木采购协议，保障项目实施的苗木需求。具体工作目标包括： ①完成项目具体实施方案设计与论证工作； ②清退养殖池塘5120亩、渔排15000口； ③红树林苗圃签订苗木采购协议； ④改造退养池塘面积1017亩。 |  |  |  | 工程形象进度50%，制定“蓝湾项目”倒排工期，完成可研报告批复、项目招投标核准申请。采取代建模式管理，并采取EPC模式建设，完成EPC总承包（施工、勘查、设计）招投标工作。目前已完成清退养殖塘5120亩，养渔排清退15000口，改造退养池塘1000亩。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 养殖池塘清退面积 |  | 5120亩 | 5120亩
|  |  | 养渔排清退数量 |  | 15000口 | 15000口
|  |  | 改造退养池塘 |  | 1017亩 | 1000亩
|  |  | 海飘垃圾清理 |  | 12km | 0 | 正在清理海洋垃圾
|  |  | 施工设计方案 |  | 1套 | 1套
|  |  | 环境本底调查报告 |  | 1份 | 1份
|  |  | 签订苗木采购协议 |  | >2份 | 2份
|  | 质量指标 | 已完成工程的质量合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按期完成工程项目计划进度 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目工程造价成本 |  | 不高于社会平均成本 | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 增加社区居民收入 |  | 聘用社区居民开展池塘改造垃圾清理，增加收入 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 公众对生态保护认知程度提高 |  | ≥80% | 100%
|  | 生态效益 指标 | 红树林生态现状认知程度 |  | ≥80% | 100%
|  |  | 种植区域红树植物多样性提高 |  | ≥80% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 退养还滩后产生持续环境效益 |  | 退养池塘恢复水体交换 | 100%
|  |  | 对万宁市经济和社会可持续发展的影响 |  | 长期推动作用 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众对象满意度 |  | ≥80% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。